西安交通大学第二附属医院文件

西交二院〔2015〕10号

西安交通大学第二附属医院

“重大科研方向资助计划”实施管理办法（修订）

第一章 　总  则

第一条  为了凝聚医院优势科研方向，支持与培养医院优秀科技骨干的科研工作，促进高水平论文发表、高层次科研项目中标、高级别科技成果奖获得，进而起到提升我院整体实力的作用，特制定本办法。

第二条  “重大科研方向资助计划”充分体现有限目标、重点突出的原则，重视学科联合及科研团队的工作基础，有效利用学校和医院现有科研条件，充分发挥学术带头人的作用，促进科研水平的提高。项目资助研究期限一般为3～4年。每1～2年组织专家进行一次评审，每年资助3～5项。

第二章  资助方向的确定与申请

第三条　重大科研方向的确定一般应具备以下条件：

（一）针对我院已有较好基础的研究领域，并结合国家需求及中长期发展规划，开展创新性研究，经过加大支持力度，有望取得突破性进展；

（二）研究内容在该领域处于国内先进水平，能够带动3个及以上学科的发展，对临床医学发展有重要应用前景和科学意义。

第四条  “重大科研方向资助计划”项目实行首席科学家负责制，首席科学家必须具备以下基本条件：

（一）本院在岗职工；

（二）事业心强，恪守学术道德规范，有良好的组织协调能力；

（三）在国内有较高的学术地位，所从事的科研方向优势明显；

（四）正高职称或具有博士学位的副高职称，年龄60周岁以下；主持过国家级科研项目、以第一作者或通讯作者发表过SCI收录论文2篇以上或以第一完成人获得省部级二等以上科技成果奖。

同期申请主持“重大科研方向资助计划”项目者一人只能限报1项，同一申请人主持或/和参与该类项目者不能超过2项，主持项目者未结题之前不能再次申请医院所有项目。

第三章  评审与批准

第五条  申请人撰写“重大科研方向资助计划”项目书，科研部对申请项目进行初审，对不符合项目申请要求和条件的，不予评审。

第六条  科研部根据申请书研究内容组织相关领域专家对项目书进行评审。到会评审专家一般不少于7人，院外专家大于1/2比例。项目负责人须到会答辩。

第七条   “重大科研方向资助计划”的评审应考虑以下几个方面：

（一）具有明确的科学问题，创新的学术思想，具体的研究目标，合理的研究方案以及必要的研究条件；

（二）具有高水平、活跃在学科前沿的学术带头人和精干的研究队伍；

（三）具有较厚实的研究基础，可望取得突破性进展；

（四）具有合理的经费预算。

第八条  项目评审应坚持优中选优的原则。对承担过“重大科研方向资助计划”项目的申请者，还应将其原项目完成情况作为新申请项目评审的参考。

第九条  科研部将评审结果报送主管院长、院长审核，审核通过后，向获资助项目负责人下达批准通知。

第四章  实施与管理

第十条  “重大科研方向资助计划” 具体实施实行“首席科学家负责制”。首席科学家可以根据研究内容下设3～5个子课题，子项目负责人由首席科学家确定，但要兼顾医院相关学科和优秀青年人才的发展。

第十一条  子课题负责人的基本条件：

（一） 本院在岗职工；

（二） 目前的研究方向与首席科学家研究方向相关；

（三） 副高以上或具有博士学位的中级职称，主持过国家级科研项目及以第一作者有过SCI文章发表。

第十二条 “重大科研方向资助计划”每个研究方向资助经费一般30～90万元，第1年拨款40%～50%，如已产生一定科研业绩，第2年再拨款10%，剩余经费根据前1年的科研业绩完成情况来进行划拨，按每完成1个科研点数1万元的经费进行。科研点数的计算参照【西安交通大学第二附属医院国家级、省部级重点课题配套经费管理办法】文件执行，中标国家级重点项目相当于5个科研点数。但全部拨款不应超过资助总额。

第十三条 首席科学家所负责的科研团队必须完成以下科研基本目标：

（一）在研期间至少申报2次国家级重点项目（包括国家自然科学基金重大、重点项目或国家科技支撑计划、 卫生部行业基金项目等），在研期间争取中标1项；每年申报国家自然科学基金面上项目3～9项，中标2～3项；

（二）在研期间，共发表SCI收录论文5～10篇或发表SCI收录论文总影响因子在10.0～20.0。

（一）、（二）项目标的具体数量由资助额度决定

第十四条  首席科学家确定后，按照申请标书填写项目计划书，一式三份交科研部，经审核合格盖章后两份留科研部备案。

第十五条  项目执行过程中，首席科学家须在次年10月底前填写“重大科研方向资助计划”年度进展报告，上交科研部。科研部组织专家论证、审核，审核结论应包括项目和经费使用情况、存在问题，并对今后工作提出建议。首席科学家根据学科发展，需要对研究计划进行调整的，须提交书面材料，科研部组织相关专家论证，通过后方可执行。

第十六条  项目执行过程中，科研部负责对项目进行跟踪管理，出现下述情况时，采取暂缓拨款；情节严重的，冻结拨款；必要时通报批评；

（一）不按时上报计划书或擅自更改研究内容者；
     （二）不按时报送年度进展报告，擅自变更研究计划或经费使用不合规定者；

（三）经专家论证、审核，项目进展情况不良者或认为无必要进一步研究者；

（四）其他不规范行为者。

第十七条  “重大科研方向资助计划”科研经费管理办法按照【西安交通大学第二附属医院科研基金管理办法】文件执行。

第五章    结题

第十八条  项目执行期结束3个月后，科研部组织专家召开专门的会议，首席科学家呈交书面材料，同时向专家组口头汇报、接受专家质询，专家组对研究结果进行评估。评估结果分优秀、良好、较差，对评估结果为优秀的，以后申报项目在同等条件下优先资助；对评估结果为较差的，今后不再资助。

第六章    附则

第十九条  本办法由科研部负责解释并组织实施。

第二十条  本办法自下发之日起执行。

西安交通大学第二附属医院

2015年1月7日

主题词：科研方向   资助计划   管理办法

西安交通大学第二附属医院     2014年1月7日印发      共3份